## 전체일정 (3주)
8차 조별과제 발표_3조 일정
번호 | 필요 작업 | 07-30 (금) | 07-31 (토) | 08-01 (일) | 08-02 (월) | 08-03 (화) | 08-04 (수) | 08-05 (목) | 08-06 (금) | 08-07 (토) | 08-08 (일) | 08-09 (월) | 08-10 (화) | 08-11 (수) | 08-12 (목) | 08-13 (금) | 08-14 (토) | 08-15 (일) | 08-16 (월) | 08-17 (화) | 08-18 (수) | 08-19 (목) | 08-20 (금)
1 | 주제선정 | 회의 | [6 empty] | 중간발표 | [6 empty] | 중간발표 | [6 empty] | 최종발표
1 | 요구사항 정의서 |  |  | 회의 | 제출
2 | 업무플로우 | 회의 | [5 empty] | 취합
3 | JAVA기능모듈구현 | [5 empty] | 1차 구현 | 1차 피드백 |  |  | 자체 피드백 | 수정 |  | 2차 구현 | 2차 피드백 및 수정 |  | 3차 구현 | 자체 피드백 | 피드백 반영 |  |  | 제출
4 | DB ERD 설계 | 회의 |  | 2차 회의 | 설계 수정 |  |  | 1차 피드백 |  |  |  | 최종결정 | [9 empty] | 제출
5 | DB ERD/SQL |  |  |  |  | 1차 구현 |  | 1차 피드백 |  |  | 2차 회의 | 수정 |  | 2차 구현 | 2차 피드백 및 수정 |  | 3차 구현 | 자체 피드백 | 피드백 반영 |  |  | 제출
6 | 화면설계 |  |  | 회의 | 틀 설계 |  |  | 1차 피드백 |  |  | 2차 회의 | 수정 | 2차 구현 |  | 2차 피드백 및 수정 | [6 empty] | 제출
7 | 화면구현(HTML,JS등) |  |  |  |  | 1차 구현 |  | 1차 피드백 |  |  | 2차 회의 | 수정 |  | 2차 구현 | 2차 피드백 및 수정 |  | 3차 구현 | 자체 피드백 |  | 화면취합 | 수정 | 제출

## 전체일정(1주씩)
1주차
번호 | 필요 작업 | 07-30 (금) | 07-31 (토) | 08-01 (일) | 08-02 (월) | 08-03 (화) | 08-04 (수) | 08-05 (목) | 08-06 (금)
1 | 주제선정 | 회의 | [6 empty] | 중간발표
1 | 요구사항 정의서 |  |  | 회의 | 제출
2 | 업무플로우 | 회의 | [5 empty] | 취합
3 | JAVA기능모듈구현 | [5 empty] | 1차 구현 | 1차 피드백
4 | DB ERD 설계 | 회의 |  | 2차 회의 | 설계 수정 |  |  | 1차 피드백
5 | DB ERD/SQL |  |  |  |  | 1차 구현 |  | 1차 피드백
6 | 화면설계 |  |  | 회의 | 틀 설계 |  |  | 1차 피드백
7 | 화면구현(HTML,JS등) |  |  |  |  | 1차 구현 |  | 1차 피드백
2주차
번호 | 필요 작업 | 08-07 (토) | 08-08 (일) | 08-09 (월) | 08-10 (화) | 08-11 (수) | 08-12 (목) | 08-13 (금)
1 | 주제선정 | [6 empty] | 중간발표
1 | 요구사항 정의서
2 | 업무플로우
3 | JAVA기능모듈구현 |  | 자체 피드백 | 수정 |  | 2차 구현 | 2차 피드백 및 수정
4 | DB ERD 설계 |  |  | 최종결정
5 | DB ERD/SQL |  | 2차 회의 | 수정 |  | 2차 구현 | 2차 피드백 및 수정
6 | 화면설계 |  | 2차 회의 | 수정 | 2차 구현 |  | 2차 피드백 및 수정
7 | 화면구현(HTML,JS등) |  | 2차 회의 | 수정 |  | 2차 구현 | 2차 피드백 및 수정
3주차
번호 | 필요 작업 | 08-14 (토) | 08-15 (일) | 08-16 (월) | 08-17 (화) | 08-18 (수) | 08-19 (목) | 08-20 (금)
1 | 주제선정 | [6 empty] | 최종발표
1 | 요구사항 정의서
2 | 업무플로우
3 | JAVA기능모듈구현 | 3차 구현 | 자체 피드백 | 피드백 반영 |  |  | 제출
4 | DB ERD 설계 | [5 empty] | 제출
5 | DB ERD/SQL | 3차 구현 | 자체 피드백 | 피드백 반영 |  |  | 제출
6 | 화면설계 | [5 empty] | 제출
7 | 화면구현(HTML,JS등) | 3차 구현 | 자체 피드백 |  | 화면취합 | 수정 | 제출